## 00_Dashboard
Pilotage projet — Moteur documentaire DAAT x SYDEL
Version | V0.2 — Lot 1 analysé / spécifié
Source de vérité | Documents à générer par cas (1).docx
Date de création | 2026-05-12
Périmètre V1 | Moteur déterministe DOCX / PDF / ZIP, interface Streamlit sobre
Statut global | Lot 1 analysé / spécifié — prêt pour validation avant code
Synthèse de suivi
Documents inventoriés | 48 | Registre canonique initial
Hors automatisation initiale | 2 | Documents à remplir à la main
Sources documentaires reçues | 3 | Modèles exacts hors référentiel
Questions ouvertes | 7 | Arbitrages en attente
Tickets ouverts/bloqués | 12 | Backlog de build
Prochaines étapes opérationnelles |  |  | Décisions clés reprises
1 | Valider les 3 specs Lot 1 et l’arbitrage sur l’adresse de domiciliation DOC-002. |  | Source | Documents à générer par cas.docx
2 | Valider la stratégie technique de génération propre pour les modèles transformés Lot 1. |  | Lot 1 | 3 sources reçues, analysées et spécifiées
3 | Coder les 3 générateurs universels Lot 1. |  | Grammaire | Genre à gérer dès le Lot 1
4 | Tester DOCX / PDF / ZIP sur Lot 1. |  | DOC-002 | Texte révisé retenu; adresse à arbitrer
5 | Demander les sources du Lot 2. |  | Pipeline | Code seulement après validation des specs
Règle de pilotage
Ne pas coder un document avant validation du registre, réception de la source exacte, analyse du contenu réel et rédaction d’une spec de génération.

## 01_Roadmap
phase_id | phase | date_demarrage | date_cible | statut | livrables | commentaires
PH-01 | Cadrage documentaire | 2026-05-12 |  | En cours | Registre documentaire canonique; doublons; classification | Registre canonique maintenu; validation globale encore en cours.
PH-02 | Registre moteur | 2026-05-12 |  | En cours | Liste des générateurs, conditions générales/spécifiques, flags moteur | Lot 1 affiné dans l’onglet 04.
PH-03 | Variables et UI | 2026-05-12 |  | En cours | Variables métier, questions Streamlit, blocs répétables, champs manuels | Lot 1 injecté dans les onglets 06 et 07.
PH-04 | Analyse source par document | 2026-05-12 |  | En cours | Specs de génération documentaires | Lot 1 analysé et spécifié.
PH-05 | Code et tests |  |  | À venir | Générateurs DOCX/PDF/ZIP, orchestrateur, recette | Aucun code document avant validation des specs Lot 1.

## 02_Tickets
ticket_id | lot | phase | tache | priorite | statut | responsable | dependance | echeance | commentaires
TCK-001 | Global | Phase 1 | Valider que le document de référence reste la source de vérité | Haute | Fait | SYDEL/DAAT |  | 2026-05-12 | Confirmé dans le brief de reprise.
TCK-002 | Global | Phase 1 | Créer le fichier de pilotage Excel | Haute | Fait | Assistant | TCK-001 | 2026-05-12 | Version initiale produite.
TCK-003 | Global | Phase 1 | Finaliser le registre documentaire canonique | Haute | En cours | Assistant/SYDEL | TCK-002 |  | À valider sur l’onglet 03.
TCK-004 | Global | Phase 1 | Lister doublons certains et quasi-doublons | Moyenne | En cours | Assistant | TCK-003 |  | Inclut bloc SCM SELARL et documents mutualisés.
TCK-005 | Lot 1 | Phase 4 | Recevoir la source exacte — Déclaration de non-condamnation | Haute | Fait | SYDEL | TCK-003 |  | Source reçue le 12/05/2026 : version transformée analysée.
TCK-006 | Lot 1 | Phase 4 | Recevoir la source exacte — Autorisation de domiciliation | Haute | Fait | SYDEL | TCK-003 |  | Source reçue le 12/05/2026 : version transformée analysée.
TCK-007 | Lot 1 | Phase 4 | Recevoir la source exacte — Procuration | Haute | Fait | SYDEL | TCK-003 |  | Source reçue le 12/05/2026 : version transformée analysée.
TCK-008 | Lot 1 | Phase 4 | Analyser variables, blocs et styles des 3 documents universels | Haute | Fait | Assistant | TCK-005 à TCK-007 |  | Analyse Lot 1 réalisée : variables, blocs, styles et artefacts sources consolidés.
TCK-009 | Lot 1 | Phase 4 | Rédiger les specs de génération Lot 1 | Haute | Fait | Assistant | TCK-008 |  | Specs Lot 1 v1 rédigées.
TCK-010 | Lot 1 | Phase 5 | Coder les générateurs Lot 1 | Haute | À faire | Assistant/Dev | TCK-009 |  | Prêt après validation des specs Lot 1 et arbitrage DOC-002.
TCK-011 | Lot 1 | Phase 5 | Tester DOCX/PDF/ZIP sur Lot 1 | Haute | Bloqué | Assistant/Dev | TCK-010
TCK-012 | Global | Phase 2 | Compléter les conditions moteur par document | Haute | En cours | Assistant | TCK-003 |  | Initialisation dans 04_Registre_moteur.
TCK-013 | Lot 2 | Phase 4 | Préparer demande sources Lot 2 | Moyenne | À faire | Assistant | Lot 1 reçu |  | Après analyse Lot 1.
TCK-014 | Arbitrage | Phase 1 | Confirmer source Acte de cession d’actions SPFPL | Moyenne | À faire | SYDEL |  |  | Point ouvert.
TCK-015 | Arbitrage | Phase 1 | Confirmer versions utiles du bloc SCM SELARL | Moyenne | À faire | SYDEL |  |  | Point ouvert.
TCK-016 | Arbitrage | Phase 1 | Confirmer cas exacts de la liste des souscripteurs | Moyenne | À faire | SYDEL |  |  | Point ouvert.
TCK-017 | Global | Phase 3 | Initialiser variables métier et questions UI après analyses sources | Moyenne | En cours | Assistant | Specs Lot 1 |  | Lot 1 injecté dans 06_Variables et 07_Questions_UI ; enrichissement à poursuivre lot par lot.
TCK-018 | Lot 1 | Phase 4 | Valider l’adresse affichée dans l’autorisation de domiciliation | Haute | À faire | SYDEL | TCK-009 |  | Décider champ libre vs mapping automatique du siège pour DOC-002.
TCK-019 | Lot 1 | Phase 5 | Choisir la stratégie technique de génération propre pour Lot 1 | Moyenne | À faire | DAAT/Assistant | TCK-009 |  | Modèles transformés avec commentaire, révisions et placeholders colorés ; génération propre recommandée.

## 03_Documents
doc_id | nom_canonique | categorie | fichier_source | structures_concernees | condition_generale | conditions_specifiques | lot | hors_automatisation_initiale | source_recue | statut_pipeline | doublon_variante | remarques
DOC-001 | Déclaration sur l’honneur de non-condamnation | Universel | Déclaration sur l'honneur de non condamnation.docx | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM; SAS | Tous les dossiers |  | Lot 1 | Non | Oui | Spécifié | Générateur unique probable | Analyse faite sur version transformée. Accords de genre à gérer (soussigné/e, né/e, fils/fille). Signature graphique à traiter comme champ manuel/optionnel.
DOC-002 | Autorisation de domiciliation | Universel | Autorisation de domiciliation.docx | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM; SAS | Tous les dossiers |  | Lot 1 | Non | Oui | Spécifié | Générateur unique probable | Analyse faite sur version transformée. Le modèle contient des révisions ; texte cible retenu avec « de la Société » et « situés au ». Adresse des locaux à valider (champ libre conseillé en V1).
DOC-003 | Procuration | Universel | Procuration.docx | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM; SAS | Tous les dossiers |  | Lot 1 | Non | Oui | Spécifié | Générateur unique probable | Analyse faite sur version transformée. Mandataire SYDEL fixe ; accords de genre à gérer sur « Je soussigné/e ».
DOC-004 | PV nomination gérant | Général mutualisable | PV nomination gérant.docx | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM | Structure nécessitant un gérant / nomination | Gestion dynamique du nombre d’associés indiquée dans les règles | Lot 2 | Non | Non | Inventorié | Modèle mutualisable avec blocs dynamiques | Le document source indique un modèle plusieurs associés à titre d’exemple.
DOC-005 | Demande d’inscription à l’ordre | Général mutualisable | Demande d'inscription à l'ordre.docx | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCM | Dossiers soumis à inscription à l’ordre |  | Lot 2 | Non | Non | Inventorié | Mutualisable probable
DOC-006 | Lettre de renonciation à revendiquer la qualité d’associé | Général mutualisable | Lettre de renonciation a revendiquer la qualite d'associe.docx | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport | Si régime communautaire |  | Lot 2 | Non | Non | Inventorié | Régime communautaire
DOC-007 | Lettre d’avertissement au conjoint en cas d’apport d’un bien commun | Général mutualisable | Lettre d'avertissement au conjoint en cas d'apport d'un bien commun.docx | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport | Si régime communautaire |  | Lot 2 | Non | Non | Inventorié | Régime communautaire
DOC-008 | Avenant contrat de bail | Général mutualisable | Avenant Contrat de bail.docx | SELARL; SELAS | Si cession |  | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Mutualisable cession
DOC-009 | Acte de cession d’un cabinet médical | Cession cabinet | Acte de cession d_un cabinet médical.docx | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet médical |  | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Variante métier cabinet médical
DOC-010 | Compromis de cession d’un cabinet médical | Cession cabinet | Compromis de cession d_un cabinet médical.docx | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet médical |  | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Variante métier cabinet médical
DOC-011 | Acte de cession d’un cabinet dentaire | Cession cabinet | Acte de cession d'un cabinet dentaire.docx | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet dentaire |  | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Variante métier cabinet dentaire
DOC-012 | Compromis de cession d’un cabinet dentaire | Cession cabinet | Compromis de cession d_un cabinet dentaire.docx | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet dentaire |  | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Variante métier cabinet dentaire
DOC-013 | Formulaire de dérogation pour exercer sur plusieurs sites avec la SEL | Dérogation | Formulaire de dérogation pour exercer sur plusieurs sites avec la SEL.docx | SELARL; SELAS | Si dérogation |  | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Dérogation plusieurs sites
DOC-014 | Demande de dérogation cumul SELARL - BNC | Dérogation | Demande de dérogation cumul SELARL - BNC.docx | SELARL | Si dérogation | Cumul SELARL / BNC | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Dérogation complémentaire
DOC-015 | Demande de dérogation cumul SELARL salariée | Dérogation | Demande_derogation_cumul_SELARL_salariee.doc | SELAS | Si dérogation | Cumul SELARL / salariée dans le libellé source | Lot 3 | Non | Non | Inventorié | Dérogation complémentaire | Extension .doc à confirmer / convertir selon pipeline.
DOC-016 | Formulaire de déclaration préalable de site distinct CD94 avec la SEL | Hors automatisation initiale | Formulaire de déclaration préalable de site distinct-CD94 avec la SEL.docx | SELARL | Si site distinct | Document explicitement marqué à remplir à la main | Lot 3 | Oui | Non | Hors automatisation initiale | Hors automatisation | À conserver au registre mais exclu du code V1.
DOC-017 | Dérogation SEL BNC à remplir à la main | Hors automatisation initiale | — | SELARL | Si dérogation | Document explicitement marqué à remplir à la main dans le référentiel | Lot 3 | Oui | Non | Hors automatisation initiale | Hors automatisation | Nom/source à préciser si un document doit seulement être listé dans le ZIP.
DOC-018 | Statuts SELARL chirurgien-dentiste | Statuts | Modele statuts SELARL chirurgien dentiste sans communaute.docx | SELARL | Si SELARL et profession chirurgien-dentiste |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-019 | Statuts SELARL médecin | Statuts | Modèle statuts SELARL médecins.docx | SELARL | Si SELARL et profession médecin |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts | Décision reprise : branche médecin, pas dentiste.
DOC-020 | Statuts SELAS médecin | Statuts | Statuts_SELAS_medecin.docx | SELAS | Si SELAS |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-021 | Statuts SPFPL dentistes cession | Statuts | Statuts_SPFPLAS_dentistes_cession.docx | SPFPL cession | Si SPFPL cession |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-022 | Statuts SPFPL dentistes apport | Statuts | Statuts SPFPLAS dentistes - apport.docx | SPFPL apport | Si SPFPL apport |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-023 | Statuts SCS | Statuts | Statuts_SCS_modele.docx | SCS | Si SCS |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-024 | Statuts SCI | Statuts | Modèle statuts SCI.docx | SCI | Si SCI hors variante IRIS |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-025 | Statuts SCI IRIS | Statuts | Modèle statuts SCI IRIS.docx | SCI | Si SCI IRIS |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-026 | Statuts SCM | Statuts | Statuts SCM.docx | SCM | Si SCM |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-027 | Statuts SAS SPFPL médecins | Statuts | STATUTS_SAS_SPFPL_medecins_modele.docx | SAS | Si SAS |  | Lot 4 | Non | Non | Inventorié | Famille statuts
DOC-028 | PV AGE cession de parts SCM — SELARL | Bloc SCM optionnel | PV AGE cession part SCM.docx | SELARL | Si SCM cession activée |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Bloc SCM
DOC-029 | Courrier SDE — SELARL | Bloc SCM optionnel | Courrier SDE.docx | SELARL | Si SCM cession activée |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Bloc SCM
DOC-030 | Acte de cession des parts de la SCM à la SELARL | Bloc SCM optionnel | Acte de cession des parts de la SCM à la SELARL.docx / Acte de cession des parts de la SCM à la SELARL - transforme.docx | SELARL | Si SCM cession activée |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Doublon ou variante à arbitrer | Point ouvert : confirmer version utile vs transformée parasite.
DOC-031 | PV AGE cession de parts SCM — SELAS | Bloc SCM optionnel | PV AGE cession part SCM - SELAS.docx | SELAS | Si SCM activée |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Bloc SCM SELAS
DOC-032 | Courrier SDE — SELAS | Bloc SCM optionnel | Courrier SDE - SELAS.docx | SELAS | Si SCM activée |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Bloc SCM SELAS
DOC-033 | Acte de cession des parts de la SCM à la SEL | Bloc SCM optionnel | Acte_cession_parts_SCM_SEL_modele.docx | SELAS | Si SCM activée |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Bloc SCM SELAS
DOC-034 | Appel de fond SEL | Spécifique | appel de fond sel.docx | SELARL | Si cession |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SELARL
DOC-035 | Note d’information | Général mutualisable | NOTE D'INFORMATION.docx | SPFPL cession; SPFPL apport | Si SPFPL cession ou apport |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Mutualisable SPFPL
DOC-036 | PV SELARL agrément cession SPFPL — plusieurs associés | Agrément cession SPFPL | PV SELARL agrément cession SPFPL - SELARL plusieurs associés - transforme.docx | SPFPL cession | Si plusieurs associés |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Variante agrément
DOC-037 | PV SELARL agrément cession SPFPL — associé unique | Agrément cession SPFPL | PV SELARL agrément cession SPFPL - SELARL 1 associé - transforme.docx | SPFPL cession | Si associé unique |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Variante agrément
DOC-038 | Acte de cession de parts SPFPL | Spécifique SPFPL | Acte_cession_SPFPL_tiers_part_modele.docx | SPFPL cession | Si SPFPL cession de parts |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SPFPL
DOC-039 | Acte de cession d’actions SPFPL | Spécifique SPFPL | — source non indiquée | SPFPL cession | Si SPFPL cession d’actions | Existence du fichier source à confirmer | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Point ouvert | À arbitrer avant demande source.
DOC-040 | Contrat d’apport SEL SPFPL | Spécifique SPFPL apport | Contrat d_apport SEL SPFPL.docx | SPFPL apport | Si SPFPL apport |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique apport
DOC-041 | Attestation sur le capital / liste des souscripteurs | Capital / souscripteurs | Attestation sur le capital - apport - liste des souscripteurs.docx | SPFPL apport; SAS; à confirmer SELAS/SCS | Si attestation capital ou liste souscripteurs requise | Même fichier indiqué pour SAS capital et liste des souscripteurs; périmètre à confirmer | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Famille partiellement mutualisée | Point ouvert : confirmer cas exacts d’usage.
DOC-042 | Attestation de nomination du commissaire aux apports | Spécifique SPFPL apport | attestation nomination commissaire aux apports - transforme.docx | SPFPL apport | Si commissaire aux apports nommé |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique apport
DOC-043 | Lettre option IS | Spécifique SCI | lettre option IS.docx | SCI | Si option IS |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SCI
DOC-044 | Pacte d’associés SCM | Spécifique SCM | Pacte d_associés SCM.docx | SCM | Si SCM |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SCM
DOC-045 | Liste des dépenses communes SCM | Spécifique SCM | Liste dépenses communes SCM.doc | SCM | Si SCM |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SCM | Extension .doc à confirmer / convertir selon pipeline.
DOC-046 | Contrat frais communs | Spécifique SCM | CONTRAT FRAIS COMMUNS.docx | SCM | Si SCM |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SCM
DOC-047 | Règlement intérieur de la société civile de moyens | Spécifique SCM | 2024 REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS - SCM DES DOCTEURS XX.docx | SCM | Si SCM |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SCM
DOC-048 | PV rémunération président | Spécifique SAS | PV remuneration president - transforme.docx | SAS | Si SAS |  | Lot 5 | Non | Non | Inventorié | Spécifique SAS

## 04_Registre_moteur
doc_id | generateur_python | nom_canonique | fichier_modele | categorie_moteur | structures | condition_generale | conditions_specifiques | associes_dynamiques | accords_grammaticaux | hors_auto | statut_spec | remarques
DOC-001 | generate_declaration_sur_l_honneur_de_non_condamnation | Déclaration sur l’honneur de non-condamnation | Déclaration sur l'honneur de non condamnation.docx | Universel | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM; SAS | Tous les dossiers |  | Non | Oui (genre) | Non | Spécifié v1 | Gabarit court ; génération propre recommandée ; signature graphique optionnelle ou zone vide.
DOC-002 | generate_autorisation_de_domiciliation | Autorisation de domiciliation | Autorisation de domiciliation.docx | Universel | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM; SAS | Tous les dossiers |  | Non | Oui (genre) | Non | Spécifié v1 | Retenir le texte révisé du modèle ; utiliser un champ d’adresse de domiciliation affichée ou valider le mapping siège.
DOC-003 | generate_procuration | Procuration | Procuration.docx | Universel | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM; SAS | Tous les dossiers |  | Non | Oui (genre) | Non | Spécifié v1 | Mandataire fixe SYDEL à externaliser en constantes ; génération propre recommandée.
DOC-004 | generate_pv_nomination_gerant | PV nomination gérant | PV nomination gérant.docx | Général mutualisable | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM | Structure nécessitant un gérant / nomination | Gestion dynamique du nombre d’associés indiquée dans les règles | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Le document source indique un modèle plusieurs associés à titre d’exemple.
DOC-005 | generate_demande_d_inscription_a_l_ordre | Demande d’inscription à l’ordre | Demande d'inscription à l'ordre.docx | Général mutualisable | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCM | Dossiers soumis à inscription à l’ordre |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Mutualisable probable
DOC-006 | generate_lettre_de_renonciation_a_revendiquer_la_qualite_d_associe | Lettre de renonciation à revendiquer la qualité d’associé | Lettre de renonciation a revendiquer la qualite d'associe.docx | Général mutualisable | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport | Si régime communautaire |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Régime communautaire
DOC-007 | generate_lettre_d_avertissement_au_conjoint_en_cas_d_apport_d_un_bien_commun | Lettre d’avertissement au conjoint en cas d’apport d’un bien commun | Lettre d'avertissement au conjoint en cas d'apport d'un bien commun.docx | Général mutualisable | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport | Si régime communautaire |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Régime communautaire
DOC-008 | generate_avenant_contrat_de_bail | Avenant contrat de bail | Avenant Contrat de bail.docx | Général mutualisable | SELARL; SELAS | Si cession |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Mutualisable cession
DOC-009 | generate_acte_de_cession_d_un_cabinet_medical | Acte de cession d’un cabinet médical | Acte de cession d_un cabinet médical.docx | Cession cabinet | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet médical |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Variante métier cabinet médical
DOC-010 | generate_compromis_de_cession_d_un_cabinet_medical | Compromis de cession d’un cabinet médical | Compromis de cession d_un cabinet médical.docx | Cession cabinet | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet médical |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Variante métier cabinet médical
DOC-011 | generate_acte_de_cession_d_un_cabinet_dentaire | Acte de cession d’un cabinet dentaire | Acte de cession d'un cabinet dentaire.docx | Cession cabinet | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet dentaire |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Variante métier cabinet dentaire
DOC-012 | generate_compromis_de_cession_d_un_cabinet_dentaire | Compromis de cession d’un cabinet dentaire | Compromis de cession d_un cabinet dentaire.docx | Cession cabinet | SELARL; SELAS | Si cession de cabinet dentaire |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Variante métier cabinet dentaire
DOC-013 | generate_formulaire_de_derogation_pour_exercer_sur_plusieurs_sites_avec_la_sel | Formulaire de dérogation pour exercer sur plusieurs sites avec la SEL | Formulaire de dérogation pour exercer sur plusieurs sites avec la SEL.docx | Dérogation | SELARL; SELAS | Si dérogation |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Dérogation plusieurs sites
DOC-014 | generate_demande_de_derogation_cumul_selarl_bnc | Demande de dérogation cumul SELARL - BNC | Demande de dérogation cumul SELARL - BNC.docx | Dérogation | SELARL | Si dérogation | Cumul SELARL / BNC | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Dérogation complémentaire
DOC-015 | generate_demande_de_derogation_cumul_selarl_salariee | Demande de dérogation cumul SELARL salariée | Demande_derogation_cumul_SELARL_salariee.doc | Dérogation | SELAS | Si dérogation | Cumul SELARL / salariée dans le libellé source | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Extension .doc à confirmer / convertir selon pipeline.
DOC-016 | N/A | Formulaire de déclaration préalable de site distinct CD94 avec la SEL | Formulaire de déclaration préalable de site distinct-CD94 avec la SEL.docx | Hors automatisation initiale | SELARL | Si site distinct | Document explicitement marqué à remplir à la main | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Oui | Non spécifié | À conserver au registre mais exclu du code V1.
DOC-017 | N/A | Dérogation SEL BNC à remplir à la main | — | Hors automatisation initiale | SELARL | Si dérogation | Document explicitement marqué à remplir à la main dans le référentiel | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Oui | Non spécifié | Nom/source à préciser si un document doit seulement être listé dans le ZIP.
DOC-018 | generate_statuts_selarl_chirurgien_dentiste | Statuts SELARL chirurgien-dentiste | Modele statuts SELARL chirurgien dentiste sans communaute.docx | Statuts | SELARL | Si SELARL et profession chirurgien-dentiste |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-019 | generate_statuts_selarl_medecin | Statuts SELARL médecin | Modèle statuts SELARL médecins.docx | Statuts | SELARL | Si SELARL et profession médecin |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Décision reprise : branche médecin, pas dentiste.
DOC-020 | generate_statuts_selas_medecin | Statuts SELAS médecin | Statuts_SELAS_medecin.docx | Statuts | SELAS | Si SELAS |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-021 | generate_statuts_spfpl_dentistes_cession | Statuts SPFPL dentistes cession | Statuts_SPFPLAS_dentistes_cession.docx | Statuts | SPFPL cession | Si SPFPL cession |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-022 | generate_statuts_spfpl_dentistes_apport | Statuts SPFPL dentistes apport | Statuts SPFPLAS dentistes - apport.docx | Statuts | SPFPL apport | Si SPFPL apport |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-023 | generate_statuts_scs | Statuts SCS | Statuts_SCS_modele.docx | Statuts | SCS | Si SCS |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-024 | generate_statuts_sci | Statuts SCI | Modèle statuts SCI.docx | Statuts | SCI | Si SCI hors variante IRIS |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-025 | generate_statuts_sci_iris | Statuts SCI IRIS | Modèle statuts SCI IRIS.docx | Statuts | SCI | Si SCI IRIS |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-026 | generate_statuts_scm | Statuts SCM | Statuts SCM.docx | Statuts | SCM | Si SCM |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-027 | generate_statuts_sas_spfpl_medecins | Statuts SAS SPFPL médecins | STATUTS_SAS_SPFPL_medecins_modele.docx | Statuts | SAS | Si SAS |  | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Famille statuts
DOC-028 | generate_pv_age_cession_de_parts_scm_selarl | PV AGE cession de parts SCM — SELARL | PV AGE cession part SCM.docx | Bloc SCM optionnel | SELARL | Si SCM cession activée |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Bloc SCM
DOC-029 | generate_courrier_sde_selarl | Courrier SDE — SELARL | Courrier SDE.docx | Bloc SCM optionnel | SELARL | Si SCM cession activée |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Bloc SCM
DOC-030 | generate_acte_de_cession_des_parts_de_la_scm_a_la_selarl | Acte de cession des parts de la SCM à la SELARL | Acte de cession des parts de la SCM à la SELARL.docx / Acte de cession des parts de la SCM à la SELARL - transforme.docx | Bloc SCM optionnel | SELARL | Si SCM cession activée |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Point ouvert : confirmer version utile vs transformée parasite.
DOC-031 | generate_pv_age_cession_de_parts_scm_selas | PV AGE cession de parts SCM — SELAS | PV AGE cession part SCM - SELAS.docx | Bloc SCM optionnel | SELAS | Si SCM activée |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Bloc SCM SELAS
DOC-032 | generate_courrier_sde_selas | Courrier SDE — SELAS | Courrier SDE - SELAS.docx | Bloc SCM optionnel | SELAS | Si SCM activée |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Bloc SCM SELAS
DOC-033 | generate_acte_de_cession_des_parts_de_la_scm_a_la_sel | Acte de cession des parts de la SCM à la SEL | Acte_cession_parts_SCM_SEL_modele.docx | Bloc SCM optionnel | SELAS | Si SCM activée |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Bloc SCM SELAS
DOC-034 | generate_appel_de_fond_sel | Appel de fond SEL | appel de fond sel.docx | Spécifique | SELARL | Si cession |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique SELARL
DOC-035 | generate_note_d_information | Note d’information | NOTE D'INFORMATION.docx | Général mutualisable | SPFPL cession; SPFPL apport | Si SPFPL cession ou apport |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Mutualisable SPFPL
DOC-036 | generate_pv_selarl_agrement_cession_spfpl_plusieurs_associes | PV SELARL agrément cession SPFPL — plusieurs associés | PV SELARL agrément cession SPFPL - SELARL plusieurs associés - transforme.docx | Agrément cession SPFPL | SPFPL cession | Si plusieurs associés |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Variante agrément
DOC-037 | generate_pv_selarl_agrement_cession_spfpl_associe_unique | PV SELARL agrément cession SPFPL — associé unique | PV SELARL agrément cession SPFPL - SELARL 1 associé - transforme.docx | Agrément cession SPFPL | SPFPL cession | Si associé unique |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Variante agrément
DOC-038 | generate_acte_de_cession_de_parts_spfpl | Acte de cession de parts SPFPL | Acte_cession_SPFPL_tiers_part_modele.docx | Spécifique SPFPL | SPFPL cession | Si SPFPL cession de parts |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique SPFPL
DOC-039 | generate_acte_de_cession_d_actions_spfpl | Acte de cession d’actions SPFPL | — source non indiquée | Spécifique SPFPL | SPFPL cession | Si SPFPL cession d’actions | Existence du fichier source à confirmer | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | À arbitrer avant demande source.
DOC-040 | generate_contrat_d_apport_sel_spfpl | Contrat d’apport SEL SPFPL | Contrat d_apport SEL SPFPL.docx | Spécifique SPFPL apport | SPFPL apport | Si SPFPL apport |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique apport
DOC-041 | generate_attestation_sur_le_capital_liste_des_souscripteurs | Attestation sur le capital / liste des souscripteurs | Attestation sur le capital - apport - liste des souscripteurs.docx | Capital / souscripteurs | SPFPL apport; SAS; à confirmer SELAS/SCS | Si attestation capital ou liste souscripteurs requise | Même fichier indiqué pour SAS capital et liste des souscripteurs; périmètre à confirmer | Oui | Oui/à confirmer | Non | Non spécifié | Point ouvert : confirmer cas exacts d’usage.
DOC-042 | generate_attestation_de_nomination_du_commissaire_aux_apports | Attestation de nomination du commissaire aux apports | attestation nomination commissaire aux apports - transforme.docx | Spécifique SPFPL apport | SPFPL apport | Si commissaire aux apports nommé |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique apport
DOC-043 | generate_lettre_option_is | Lettre option IS | lettre option IS.docx | Spécifique SCI | SCI | Si option IS |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique SCI
DOC-044 | generate_pacte_d_associes_scm | Pacte d’associés SCM | Pacte d_associés SCM.docx | Spécifique SCM | SCM | Si SCM |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique SCM
DOC-045 | generate_liste_des_depenses_communes_scm | Liste des dépenses communes SCM | Liste dépenses communes SCM.doc | Spécifique SCM | SCM | Si SCM |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Extension .doc à confirmer / convertir selon pipeline.
DOC-046 | generate_contrat_frais_communs | Contrat frais communs | CONTRAT FRAIS COMMUNS.docx | Spécifique SCM | SCM | Si SCM |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique SCM
DOC-047 | generate_reglement_interieur_de_la_societe_civile_de_moyens | Règlement intérieur de la société civile de moyens | 2024 REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS - SCM DES DOCTEURS XX.docx | Spécifique SCM | SCM | Si SCM |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique SCM
DOC-048 | generate_pv_remuneration_president | PV rémunération président | PV remuneration president - transforme.docx | Spécifique SAS | SAS | Si SAS |  | Non/à confirmer | Non/à confirmer | Non | Non spécifié | Spécifique SAS
Note : le registre moteur est initial. Les générateurs et flags seront confirmés après analyse des sources exactes document par document.

## 05_Lots_documents
lot | nom_lot | documents_inclus | objectif | statut | prerequis | sortie_attendue
Lot 1 | Documents universels | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Créer les trois premiers générateurs mutualisés | Spécifié (Lot 1 v1) | Sources reçues le 12/05/2026 | Specs Lot 1 prêtes ; code à lancer après validation
Lot 2 | Documents généraux mutualisables | DOC-004; DOC-005; DOC-006; DOC-007 | Traiter les documents transverses hors cession/statuts | À venir | Lot 1 analysé | Specs mutualisées
Lot 3 | Cession / bail / dérogation | DOC-008 à DOC-017 | Traiter cession, bail, dérogations et documents hors automatisation | À venir | Lot 2 cadré | Specs cession/dérogation
Lot 4 | Statuts | DOC-018 à DOC-027 | Traiter la famille la plus dynamique : associés, signatures, articles 7/8 | À venir | Lots 1 à 3 stabilisés | Specs statuts
Lot 5 | Documents spécifiques | DOC-028 à DOC-048 | Traiter SPFPL, SCM, SCI, SAS spécifiques et arbitrages résiduels | À venir | Arbitrages ouverts traités | Specs spécifiques
Lot 1 — sources reçues et analysées
Document | Source attendue | Statut
Déclaration sur l’honneur de non-condamnation | Déclaration sur l'honneur de non condamnation.docx | Reçu / analysé / spécifié
Autorisation de domiciliation | Autorisation de domiciliation.docx | Reçu / analysé / spécifié
Procuration | Procuration.docx | Reçu / analysé / spécifié

## 06_Variables
var_id | nom_variable | description | type | portee | source_identification | obligatoire | repetable | statut | remarques
VAR-001 | dossier.structure_juridique | Forme/famille du dossier | enum | Dossier | Référentiel par cas | Oui | Non | Hypothèse à confirmer | SELARL, SELAS, SPFPL cession, SPFPL apport, SCS, SCI, SCM, SAS
VAR-002 | dossier.profession | Profession concernée | enum | Dossier | Référentiel par cas | Selon structure | Non | Hypothèse à confirmer | Médecin / chirurgien-dentiste notamment
VAR-003 | dossier.operation | Type d’opération | enum | Dossier | Référentiel par cas | Oui | Non | Hypothèse à confirmer | Constitution, cession, apport, option IS, etc.
VAR-004 | options.scm | Activation du bloc SCM | bool | Dossier | Décision projet | Non | Non | Décision actée | Activée au cas par cas par le juriste.
VAR-005 | options.regime_communautaire | Régime communautaire nécessitant lettres conjoint | bool | Dossier | Référentiel par cas | Non | Non | Hypothèse à confirmer
VAR-006 | options.derogation | Dérogation / exercice sur plusieurs sites | bool | Dossier | Référentiel par cas | Non | Non | Hypothèse à confirmer
VAR-007 | options.cession | Dossier avec cession | bool | Dossier | Référentiel par cas | Non | Non | Hypothèse à confirmer
VAR-008 | cession.type_cabinet | Type de cabinet cédé | enum | Dossier | Référentiel par cas | Selon cession | Non | Hypothèse à confirmer | Médical / dentaire
VAR-009 | associes[] | Bloc répétable des associés | array | Dossier | Règles documentaires | Oui pour statuts/PV/souscripteurs | Oui | Décision méthode | Gérer dynamiquement le nombre d’associés.
VAR-010 | associes[].genre | Genre pour accords grammaticaux | enum | Associé | Règles documentaires | À confirmer | Oui | Hypothèse à confirmer | Masculin / féminin.
VAR-011 | societe.denomination | Dénomination sociale | text | Société | DOC-002; DOC-003 | Oui pour DOC-002/DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-012 | societe.siege | Adresse du siège social | address | Société | DOC-002; DOC-003 | Oui pour DOC-003 / à valider DOC-002 | Non | Identifié Lot 1 | Adresse agrégée ; détailler aussi ses composants pour le code.
VAR-013 | societe.capital | Capital social | money | Société | DOC-002 | Oui pour DOC-002 | Non | Identifié Lot 1 | Montant affiché dans l’autorisation de domiciliation.
VAR-014 | manuel.champ_unique | Champ à remplir manuellement lorsqu’une information n’apparaît qu’une seule fois | manual_field | Document | Règles documentaires + Lot 1 | Selon document | Non | Décision méthode | Utiliser notamment pour la signature graphique ou une adresse affichée propre au document si la source est ambiguë.
VAR-015 | personne_signataire.genre | Genre grammatical du signataire | enum | Personne | DOC-001; DOC-002; DOC-003 + règles | Oui | Non | Identifié Lot 1 | Permet soussigné/e, né/e, fils/fille.
VAR-016 | personne_signataire.civilite | Civilité affichée du signataire | text | Personne | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Oui | Non | Identifié Lot 1
VAR-017 | personne_signataire.prenom | Prénom du signataire | text | Personne | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Oui | Non | Identifié Lot 1
VAR-018 | personne_signataire.nom | Nom du signataire | text | Personne | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Oui | Non | Identifié Lot 1
VAR-019 | personne_signataire.date_naissance | Date de naissance du signataire | date | Personne | DOC-001 | Oui pour DOC-001 | Non | Identifié Lot 1
VAR-020 | personne_signataire.nationalite | Nationalité du signataire | text | Personne | DOC-001 | Oui pour DOC-001 | Non | Identifié Lot 1
VAR-021 | personne_signataire.nom_pere | Nom du père du signataire | text | Personne | DOC-001 | Oui pour DOC-001 | Non | Identifié Lot 1
VAR-022 | personne_signataire.nom_mere | Nom de la mère du signataire | text | Personne | DOC-001 | Oui pour DOC-001 | Non | Identifié Lot 1
VAR-023 | personne_signataire.adresse_perso.num_voie | Numéro de voie de l’adresse personnelle | text | Personne | DOC-001; DOC-003 | Oui pour DOC-001/DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-024 | personne_signataire.adresse_perso.voie | Voie de l’adresse personnelle | text | Personne | DOC-001; DOC-003 | Oui pour DOC-001/DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-025 | personne_signataire.adresse_perso.cp | Code postal de l’adresse personnelle | text | Personne | DOC-001; DOC-003 | Oui pour DOC-001/DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-026 | personne_signataire.adresse_perso.ville | Ville de l’adresse personnelle | text | Personne | DOC-001; DOC-003 | Oui pour DOC-001/DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-027 | societe.forme_sociale | Forme sociale affichée | text | Société | DOC-003 | Oui pour DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-028 | personne_signataire.fonction_dirigeant | Qualité / fonction du signataire | text | Personne | DOC-003 | Oui pour DOC-003 | Non | Identifié Lot 1 | Ex. gérant, président.
VAR-029 | societe.siege.num_voie | Numéro de voie du siège | text | Société | DOC-003 | Oui pour DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-030 | societe.siege.voie | Voie du siège | text | Société | DOC-003 | Oui pour DOC-003 | Non | Identifié Lot 1
VAR-031 | societe.siege.cp | Code postal du siège | text | Société | DOC-002; DOC-003 | Oui pour DOC-003 / à valider DOC-002 | Non | Identifié Lot 1
VAR-032 | societe.siege.ville | Ville du siège | text | Société | DOC-002; DOC-003 | Oui pour DOC-003 / à valider DOC-002 | Non | Identifié Lot 1
VAR-033 | signature.lieu | Lieu de signature | text | Signature | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Oui | Non | Identifié Lot 1
VAR-034 | signature.date | Date de signature | date | Signature | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Oui | Non | Identifié Lot 1
VAR-035 | signature.image_optionnelle | Signature graphique insérable dans le document | file | Document | DOC-001 | Non | Non | Identifié Lot 1 | Si absente, laisser une zone de signature vide.
VAR-036 | domiciliation.adresse_locaux_affichee | Adresse des locaux de domiciliation telle qu’affichée | manual_field | Document | DOC-002 | À arbitrer | Non | Identifié Lot 1 | Champ libre conseillé tant que l’adresse source DOC-002 n’est pas validée.

## 07_Questions_UI
question_id | libelle_ui | type_widget | variable_liee | condition_affichage | obligatoire | valeurs_options | statut
UI-001 | Choisir la famille / structure du dossier | select | dossier.structure_juridique | Toujours | Oui | SELARL; SELAS; SPFPL cession; SPFPL apport; SCS; SCI; SCM; SAS | À valider
UI-002 | Choisir la profession | select | dossier.profession | SELARL/SELAS/SPFPL/SAS selon cas | Selon cas | Médecin; Chirurgien-dentiste | À valider
UI-003 | Le dossier comporte-t-il une cession ? | checkbox | options.cession | SELARL/SELAS | Non | Oui/Non | À valider
UI-004 | Type de cabinet cédé | radio | cession.type_cabinet | Si cession cabinet | Selon cas | Cabinet médical; Cabinet dentaire | À valider
UI-005 | Activer le bloc SCM ? | checkbox | options.scm | SELARL/SELAS | Non | Oui/Non | Décision actée
UI-006 | Régime communautaire ? | checkbox | options.regime_communautaire | SELARL/SELAS/SPFPL | Non | Oui/Non | À valider
UI-007 | Dérogation / plusieurs sites ? | checkbox | options.derogation | SELARL/SELAS | Non | Oui/Non | À valider
UI-008 | Nombre d’associés | number_input | associes_count | Documents avec associés dynamiques | Selon document | 1 à n | À valider
UI-009 | Renseigner les associés | repeatable_form | associes[] | Documents avec associés dynamiques | Selon document | Bloc répétable | Partiellement identifié Lot 1
UI-010 | Champs manuels propres au document | textarea / text_input | manuel.* | Si information à usage unique | Selon document | À déterminer par analyse source | Partiellement identifié Lot 1
UI-011 | Genre du signataire | radio | personne_signataire.genre | Lot 1 et documents avec accords de genre | Oui | Masculin; Féminin | Identifié Lot 1
UI-012 | Civilité du signataire | select | personne_signataire.civilite | Lot 1 | Oui | Monsieur; Madame | Identifié Lot 1
UI-013 | Prénom du signataire | text_input | personne_signataire.prenom | Lot 1 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-014 | Nom du signataire | text_input | personne_signataire.nom | Lot 1 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-015 | Date de naissance du signataire | date_input | personne_signataire.date_naissance | DOC-001 | Oui | Date | Identifié Lot 1
UI-016 | Nationalité du signataire | text_input | personne_signataire.nationalite | DOC-001 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-017 | Nom du père du signataire | text_input | personne_signataire.nom_pere | DOC-001 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-018 | Nom de la mère du signataire | text_input | personne_signataire.nom_mere | DOC-001 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-019 | Adresse personnelle du signataire | address_group | personne_signataire.adresse_perso.* | DOC-001 et DOC-003 | Oui | numéro; voie; CP; ville | Identifié Lot 1
UI-020 | Fonction du signataire dans la société | text_input | personne_signataire.fonction_dirigeant | DOC-003 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-021 | Dénomination sociale | text_input | societe.denomination | DOC-002 et DOC-003 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-022 | Forme sociale | text_input | societe.forme_sociale | DOC-003 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-023 | Capital social | money_input | societe.capital | DOC-002 | Oui | Montant en euros | Identifié Lot 1
UI-024 | Adresse du siège social | address_group | societe.siege.* | DOC-003 / potentiellement DOC-002 | Oui pour DOC-003 | numéro; voie; CP; ville | Identifié Lot 1
UI-025 | Adresse affichée des locaux de domiciliation | text_input | domiciliation.adresse_locaux_affichee | DOC-002 | À arbitrer | Champ libre | Identifié Lot 1
UI-026 | Lieu de signature | text_input | signature.lieu | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Oui |  | Identifié Lot 1
UI-027 | Date de signature | date_input | signature.date | DOC-001; DOC-002; DOC-003 | Oui | Date | Identifié Lot 1
UI-028 | Signature graphique (optionnelle) | file_upload | signature.image_optionnelle | DOC-001 si insertion auto souhaitée | Non | Image | Identifié Lot 1

## 08_Decisions
decision_id | date | theme | decision | statut | source
DEC-001 | 2026-05-12 | Source de vérité | Le document « Documents à générer par cas.docx » est la source de vérité métier. | Actée | Brief de reprise
DEC-002 | 2026-05-12 | Architecture | Construire le moteur par document canonique, pas par feuille d’arbre ni par cas. | Actée | Brief de reprise
DEC-003 | 2026-05-12 | IA | Pas d’IA générative au cœur du moteur : génération documentaire déterministe. | Actée | Brief de reprise
DEC-004 | 2026-05-12 | Interface | Streamlit sobre, archaïque, fonctionnel; pas d’édition de documents dans l’interface. | Actée | Brief de reprise
DEC-005 | 2026-05-12 | Sources | L’arbre Claude est abandonné car obsolète. | Actée | Brief de reprise
DEC-006 | 2026-05-12 | Variables | Il n’existe pas de fichier séparé « Documents avec variables »; variables extraites document par document. | Actée | Brief de reprise
DEC-007 | 2026-05-12 | Hors automatisation | Les documents à remplir à la main sont hors automatisation initiale. | Actée | Brief de reprise
DEC-008 | 2026-05-12 | SCM | Le bloc SCM SELARL/SELAS est une option activée au cas par cas par le juriste. | Actée | Brief de reprise
DEC-009 | 2026-05-12 | SAS | L’attestation sur le capital et la liste des souscripteurs reposent sur le même fichier. | Actée | Brief de reprise
DEC-010 | 2026-05-12 | SELARL | La 2e branche statuts SELARL est médecin avec le modèle statuts SELARL médecins. | Actée | Brief de reprise
DEC-011 | 2026-05-12 | Méthode | Avancer par lots documentaires; ne pas demander tous les documents d’un coup. | Actée | Brief de reprise
DEC-012 | 2026-05-12 | Pipeline | Aucun document ne doit être codé avant inventaire, validation, source reçue, analyse et spec. | Actée | Brief de reprise
DEC-013 | 46154 | Lot 1 / grammaire | Les accords de genre doivent être gérés dès le Lot 1, au minimum pour « soussigné/soussignée », « né/ née » et « fils/fille ». | Actée | Règles documentaires + analyse Lot 1

## 09_Questions_ouvertes
question_id | theme | question | priorite | statut | responsable | commentaires
Q-001 | SPFPL cession | Existe-t-il un fichier source pour l’acte de cession d’actions ? | Moyenne | Ouverte | SYDEL | À confirmer avant Lot 5.
Q-002 | Bloc SCM SELARL | Les deux versions d’acte de cession SCM vers SELARL sont-elles utiles, ou l’une est-elle une version transformée parasite ? | Moyenne | Ouverte | SYDEL | Impacte DOC-030.
Q-003 | Liste des souscripteurs | Dans quels cas exacts le fichier capital / liste des souscripteurs est-il utilisé ? | Haute | Ouverte | SYDEL | Source : SAS + règles; à recouper avec SELAS/SCS.
Q-004 | Variables documentaires | Quelles variables réelles apparaissent dans chaque source documentaire ? | Haute | Ouverte | Assistant | À traiter lors de l’analyse document par document.
Q-005 | Lot 1 | Les trois sources exactes Lot 1 sont-elles disponibles dans leur version définitive ? | Haute | Fermée | SYDEL | Oui, les 3 sources Lot 1 ont été reçues le 12/05/2026 et analysées.
Q-006 | Extensions .doc | Les documents .doc doivent-ils être convertis en .docx avant analyse/génération ? | Moyenne | Ouverte | DAAT/SYDEL | Concerne Demande dérogation salariée et Liste dépenses communes SCM.
Q-007 | Lot 1 — domiciliation | L’adresse des locaux dans l’autorisation de domiciliation doit-elle être un champ libre ou reprendre automatiquement l’adresse complète du siège ? | Haute | Ouverte | SYDEL | Le modèle transformé montre une adresse de locaux incomplète ; arbitrer avant code DOC-002.
Q-008 | Lot 1 — sources transformées | Faut-il coder Lot 1 à partir d’un gabarit propre plutôt qu’en nettoyant les modèles transformés ? | Moyenne | Ouverte | DAAT/SYDEL | Artefacts relevés dans les sources : commentaire DOC-001, révisions DOC-002, placeholders colorés.

## 10_Recette
scenario_id | lot | scenario | donnees_entree | resultat_attendu | statut | remarques
REC-001 | Lot 1 | Générer les 3 documents universels pour un dossier SELARL simple | SELARL + aucune option | DOCX + PDF + ZIP contiennent les 3 documents | À écrire
REC-002 | Lot 1 | Vérifier que les documents Lot 1 restent modifiables en DOCX | DOCX généré | Le juriste peut modifier le contenu | À écrire
REC-003 | Lot 2 | PV nomination gérant avec un associé | 1 associé | Texte au singulier, signatures correctes | À écrire
REC-004 | Lot 2 | PV nomination gérant avec plusieurs associés | 2+ associés | Blocs associés répétés sans modèle séparé | À écrire
REC-005 | Lot 3 | SELAS avec cession cabinet médical | SELAS + cession + cabinet médical | Bail + acte/compromis médical générés | À écrire
REC-006 | Lot 3 | SELARL avec cession cabinet dentaire | SELARL + cession + cabinet dentaire | Acte/compromis dentaire générés | À écrire
REC-007 | Lot 4 | Statuts avec nombre variable d’associés | n associés | En-tête, articles 7/8 et signatures dynamiques | À écrire
REC-008 | Lot 5 | SPFPL cession associé unique | SPFPL cession + 1 associé | PV agrément associé unique sélectionné | À écrire
REC-009 | Lot 5 | SPFPL cession pluralité | SPFPL cession + plusieurs associés | PV agrément pluralité sélectionné | À écrire
REC-010 | Lot 5 | SAS capital + liste souscripteurs | SAS | Même fichier source traité selon usage validé | À écrire | Dépend de Q-003.
REC-011 | Lot 1 | Signataire femme sur les 3 documents universels | genre = féminin | Soussignée / née / fille dans DOC-001 ; soussignée dans DOC-002 et DOC-003 | À écrire | Valide les accords de genre.
REC-012 | Lot 1 | Sortie sans artefacts de transformation | DOCX/PDF générés à partir du Lot 1 | Aucun commentaire, révision, surlignage ou texte rouge de placeholder dans les livrables | À écrire | Important car les sources analysées sont transformées.
REC-013 | Lot 1 | Autorisation de domiciliation avec adresse affichée validée | Adresse des locaux fournie ou mappée | Le texte affiche l’adresse validée sans duplication de ville | À écrire | Dépend de Q-007.